## ToDo
(깃허브의 프로젝트 탭 활용 권장)
구분 | 프로젝트 설계 | 관리자 | 게시판 |  |  |  |  | 회원 | 로그인 |  | 크롤링 | 부하테스트
기능 |  | 회원 | 파일처리(첨부) | 좋아요 | 싫어요 | 게시글 | 댓글, 대댓글 |  | 시큐리티 기반 | 세션 기반
담당자 | 이재현 | 이건주 | 이재현 | 이건주 | 이건주 | 이재현 | 이재현 |  | 이재현 | 이재현 | 이재현 | 이건주, 이재현
2024-02-13 | 필요한 기능 구상
2024-02-14 | 기술 선정, erd
2024-02-15 | erd, 구현 계획
2024-02-16 | 엔티티 |  |  |  |  | 글쓰기,조회 |  | 회원가입 |  | ok
2024-02-17 | [7 empty] | 수정
2024-02-18 | 엔티티 수정
2024-02-19 | [6 empty] | 댓글
2024-02-20 | 건주 입장
2024-02-21 |  |  |  | ok | 진행중 |  | 대댓글
2024-02-22 | [6 empty] | ok
2024-02-23 |  | 상태 추가 필요 |  |  |  | 페이징 ok |  |  | 분리, 설정
2024-02-24 | 설정파일 은닉 DB 변경
2024-02-25
Note on M3: Pro: 네이버 모아타운 관련 뉴스
Note on L4: Pro: 시큐리티로 바꿔야함
Note on C11: Pro: Member Board Comment Reply RoleStatus
Note on C13: Pro: Reply 삭제 Comment 클래스에서 부모id로 자식comment 구분
Note on I14: Pro: 댓글 출력 ok 대댓글 구현중
Note on A15: Pro: 프로젝트에 필요한 기술과 구현 기능 설명해야함
Note on A17: Pro: 프로젝트 합침
Note on I17: Pro: 타임리프 elvis 문법이 있음 ? 기호 사용
Note on A18: Pro: 관리자 밑그림 pptx로 안내함 dto 폴더 만듬 프로젝트 합침
Note on H18: Pro: 페이지 이동시 자동으로 페이지 번호 변경은 나중에
Note on K18: Pro: memberController 에서 login, logout 분리 함 시큐리티 설정중
Note on A19: Pro: 프로젝트 합침
Note on C19: Pro: application-dev.properties db.properties로 application.properties 값 은익 h2와 mysql을 교체할 수 있게 함 DB는 배포하지 않았으므로 local을 사용하기위해 root 계정 이용

## 활동
구분 | 내용 | 비고 | 개발 환경
프로젝트 기간 | ~ 2024-02-25 | 최대 D+3까지 연장 | Main
|  |  | DB | H2 Database(2.2.224)
산출물 | 개발환경정의서 | 양식, 참고자료 있음 | Web Server(WS) | Apache
| 테이블명세서 |  | Web Application Server(WAS) | Tomcat 10
| ERD |  | Language | Java 17(IDE: IntelliJ)
| 요구사항정의서 |  | Framework | Spring Boot 3(3.2.2)
테스트 코드 적극활용 |  |  | Server | local → EC2 ¦¦ Virtual Machine
Dto | 비동기 통신시 사용되는 이름 |  | Data
Form | 작성 양식(로그인, 회원가입, 글쓰기) |  | Crawling | BS4, playwright
Request | 클라이언트의 요청에 응답하기 위한 데이터를 받는 객체 | Form으로 조합가능 | Language | Python 3.10
Response | 클라이언트의 요청에 대한 응답으로 조회된 데이터를 담은 객체 | Form으로 조합가능 | Test
|  |  | Stress Tester | nGrinder
매일 | 가능한 구현중에 발생한 모든 일을 기록한다. (발생한 에러 -> 해결방법) |  | Code Test | JUnit5
| 깃허브 이슈와 프로젝트 탭을 활용(Jira 대용) |  | Monitor
|  |  | APM | Scouter
회의 시 | 가능하면 만나서 할 것을 권장, 개발 진행도, 부족한 개념 등 서로 공유하여 보완을 동시 |  | 목표(JPA를 사용하는 것은 Spring Data JPA의 자동화가 분명 간편하고 편리하지만 JPA에 대한 이해가 부족하여 올바른 데이터 조작을 못하고 있기 때문)
게시판과 그 외 부가적기능(좋아요/싫어요, 파일처리, 댓글, 대댓글)을 구현하며 JPA를 이해하는 것을 최대 목표로 한다
복지 | 스벅 식음료 사줌 |  | 크롤링하여 네이버 뉴스 데이터를 수집, 조회 시 페이징처리 한다
부하테스트를 하면서 데이터 조회의 효율을 증가 시킨다 (N+1 개선)
메소드 | Repository: JPA에서 사용되는 명명규칙에 따름 |  | 부하테스트를 하면서 JPQL을 수정하는 것이 아니라 구현을 해놓은 상태에서 차이를 확인해 수치화 해보는 것 또한 중요 목적이다
| Service: 기능의 의미를 충분히 담은 동사로 명명 |  | 서버구현은 가장 후순위로 한다
Controller: 기능별로 구분
필드,클래스 명사 / 메소드 동사(낙타표기법)