## ToDo
(깃허브의 프로젝트 탭 활용 권장)
구분 | 프로젝트 설계 | 관리자 | 게시판 |  |  |  |  | 회원 | 로그인 |  | 크롤링 | 프로시저
기능 |  | 회원 | 파일처리(첨부) | 좋아요 | 싫어요 | 게시글 | 댓글, 대댓글 |  | 시큐리티 기반 | 세션 기반
담당자 | 이재현 | 이건주 | 이재현 | 이건주 | 이건주 | 이재현 | 이재현 |  | 이재현 | 이재현 | 이재현 | 이건주, 이재현
2024-02-13 | 필요한 기능 구상
2024-02-14 | 기술 선정, erd
2024-02-15 | erd, 구현 계획
2024-02-16 | 엔티티 |  |  |  |  | 글쓰기,조회 |  | 회원가입 |  | ok
2024-02-17 | [7 empty] | 수정
2024-02-18 | 엔티티 수정
2024-02-19 | [6 empty] | 댓글
2024-02-20 | 건주 입장
2024-02-21 |  |  |  | ok | 진행중 |  | 대댓글
2024-02-22 | [6 empty] | ok
2024-02-23 |  | 상태 추가 필요 |  |  |  | 페이징 ok |  |  | 분리, 설정
2024-02-24 | 설정파일 은닉 DB 변경
2024-02-25 | [8 empty] | CSRF 제외 |  |  | 좋아요/ 싫어요
2024-02-26 | [8 empty] | CSRF 완료 |  |  | DB를 많이 찾는 로직 확인해야함
2024-02-27 | 이건주 |  |  |  |  | 이재현
| 모든 자료는 캡쳐, 문서화 |  |  |  |  | 프로시저 만들어서 테스트
| 테스트 환경, 컴퓨터 스팩 |  |  |  |  | 테스트와 동시에 분석
처리시간 : JPA < Stored Procedure / 분석, 원인 파악 등등
개발환경 정의서
테이블 정의서
| 개념설명 | 밥먹은 후 시작
시큐리트 흐름, 구체적으로 클래스 흐름, 어떤 설정옵션이 있는지
3-tier 간단하게
타임리프, sec 태그(html에서 security 함수 쓸수 있게 해줌 #Authentication(시큐리티의 기본객체)이랑 다름)
JPA 코드예시는 어렵다 (보여줄수는있다): 자바(Spring)로 DB를 다루는 방법 중 하나, 크게 4 + 1가지가 있다, JPQL, 데이터 저장 터티체크,
부트스트랩(커스텀까지)
Note on M3: Pro: 네이버 모아타운 관련 뉴스
Note on L4: Pro: 시큐리티로 바꿔야함
Note on C11: Pro: Member Board Comment Reply RoleStatus
Note on C13: Pro: Reply 삭제 Comment 클래스에서 부모id로 자식comment 구분
Note on I14: Pro: 댓글 출력 ok 대댓글 구현중
Note on A15: Pro: 프로젝트에 필요한 기술과 구현 기능 설명해야함
Note on A17: Pro: 프로젝트 합침
Note on I17: Pro: 타임리프 elvis 문법이 있음 ? 기호 사용
Note on A18: Pro: 관리자 밑그림 pptx로 안내함 dto 폴더 만듬 프로젝트 합침
Note on H18: Pro: 페이지 이동시 자동으로 페이지 번호 변경은 나중에
Note on K18: Pro: memberController 에서 login, logout 분리 함 시큐리티 설정중
Note on A19: Pro: 프로젝트 합침 1. session 추가시 memberForm에 role, name 저장했음 2. bodyHeader에서 role 비교하는 방법 교체함 3. preference 안쓰는 메소드 삭제함 4. rolStr검새할때 드롭박스 '선택'일 때 컨트롤러로 들어오는 값은 null 아니고 빈문자열("") 에러나서 return 시킴 5. 검색 메소드 하나로 합쳐서 controller, service, repository 6. Member.locked 추가 7. login, logout 분리함 / 기존 메소드 삭제 했음 ** 시큐리티 추가 중 메소드를 재사용 할 수 있도록 구현바람
Note on C19: Pro: application-dev.properties db.properties로 application.properties 값 은익 h2와 mysql을 교체할 수 있게 함 DB는 배포하지 않았으므로 local을 사용하기위해 root 계정 이용
Note on O21: Pro: 프로시저는 조회용이아니다 리스트로 결과같은 나오는데 출력하는 방법을 모르겟음 단건 조회는 순조로움 애당초 조회용은 아니긴함

## 활동
구분 | 내용 | 비고 | 개발 환경
프로젝트 기간 | ~ 2024-02-25 | 최대 D+3까지 연장 | Main
|  |  | DB | H2 Database(2.2.224)
산출물 | 개발환경정의서 | 양식, 참고자료 있음 | Web Server(WS) | Apache
| 테이블명세서 |  | Web Application Server(WAS) | Tomcat 10
| ERD |  | Language | Java 17(IDE: IntelliJ)
| 요구사항정의서 |  | Framework | Spring Boot 3(3.2.2)
테스트 코드 적극활용 |  |  | Server | local → EC2 ¦¦ Virtual Machine
Dto | 비동기 통신시 사용되는 이름 |  | Data
Form | 작성 양식(로그인, 회원가입, 글쓰기) |  | Crawling | BS4, playwright
Request | 클라이언트의 요청에 응답하기 위한 데이터를 받는 객체 | Form으로 조합가능 | Language | Python 3.10
Response | 클라이언트의 요청에 대한 응답으로 조회된 데이터를 담은 객체 | Form으로 조합가능 | Test
|  |  | Stress Tester | nGrinder
매일 | 가능한 구현중에 발생한 모든 일을 기록한다. (발생한 에러 -> 해결방법) |  | Code Test | JUnit5
| 깃허브 이슈와 프로젝트 탭을 활용(Jira 대용) |  | Monitor
|  |  | APM | Scouter
회의 시 | 가능하면 만나서 할 것을 권장, 개발 진행도, 부족한 개념 등 서로 공유하여 보완을 동시 |  | 목표(JPA를 사용하는 것은 Spring Data JPA의 자동화가 분명 간편하고 편리하지만 JPA에 대한 이해가 부족하여 올바른 데이터 조작을 못하고 있기 때문)
게시판과 그 외 부가적기능(좋아요/싫어요, 파일처리, 댓글, 대댓글)을 구현하며 JPA를 이해하는 것을 최대 목표로 한다
복지 | 스벅 식음료 사줌 |  | 크롤링하여 네이버 뉴스 데이터를 수집, 조회 시 페이징처리 한다
부하테스트를 하면서 데이터 조회의 효율을 증가 시킨다 (N+1 개선)
메소드 | Repository: JPA에서 사용되는 명명규칙에 따름 |  | 부하테스트를 하면서 JPQL을 수정하는 것이 아니라 구현을 해놓은 상태에서 차이를 확인해 수치화 해보는 것 또한 중요 목적이다
| Service: 기능의 의미를 충분히 담은 동사로 명명 |  | 서버구현은 가장 후순위로 한다
Controller: 기능별로 구분
필드,클래스 명사 / 메소드 동사(낙타표기법)
프로시저와 JPA의 성능 차이
프로젝트 설명, 기획의도
스토리(세션에서 -> 시큐리티 변환: 설계 순서, 고도화의 어려움, 프로시저: 변수 이름 동일하면 안됌, 짧은로직은 큰 차이가 없다
개념공부
못한거 APM 크롤링
왜 못했나 (개선점, 설계를 체계적으로 만들지 못하고 구현하면서 추가해서)
테스트 코드 알려준거
프로젝트에서 충분히 이해
어떤 기술을 썼는지
왜 썼는지 다른 대안의 기술은 없었는지
MVC
관리자페이지를 어떤구성했는지 보안요소 어떻게 처리했는지(시큐리티)
시큐리티
JPA
타임리프(동적페이지구성)
WS - WAS - DB : 3-tier
소통
깃허브,
프로젝트 관리는 깃허브에서 제공하는 projects를 사용했습니다.
(Jiar, 오케스트라 는 마음속으로만 생각: 알고있어야한다)
ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
디자인패턴(생성, 구조, 행위)
옵져버
빌더
커멘더
어댑터
퍼사드
프록시
코딩테스트
solid 원칙 3. 스프링 핵심 원리 이해2 - 객체 지향 원리 적용 / 4. 스프링 컨테이너와 스프링 빈